Техническое задание (дорожная карта) по реализации муниципального проекта

«Юный стратег–76.ru» -пространство развития и роста будущих интеллектуальных лидеров»  на 2025-2026 уч. год

Руководители проекта:

Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования, отдыха и оздоровления Департамент образования мэрии города Ярославля;

# Кошлева Н.В., старший методист МОУ ГЦРО.

| № п/п | Название мероприятия |  | Сроки | Ответственные исполнители |  | Планируемый результат | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сентябрь 2025 г. |  |  |  |  |
| 1 2 | Участники МРЦ - Форсайт-сессия членов МП по обсуждению дорожной карты; (мероприятия, отражение деятельности на сайтах ДОУ, продукты МП, отчет, составление портфолио детей (с ОВЗ, одаренные дети, выпускники ДОУ), включение детей в освещение мероприятий, проведение «Умные перемены, каникулы в школе, ведение «инфодневников»). 2. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 3. Проведение мониторинга интеллектуального развития детей, в т.ч. детей с ОВЗ (ЗПР, слабовидящие), с низким уровнем школьной успешности. 4. Создание банка видеороликов «Правила игр» Т.Г. 5. Разработка интерактивных презентаций по решению задач повышенного уровня по играм 31, 205, 155 Го , шашки 95,106,227, шахматы 212, 228,183, 68, 235. До 20.01.26 сдать! 6. Обновление Положений о турнирах, конкурсах. Мероприятия для педагогов ДОУ города Установочный семинар для членов городского клуба любителей интеллектуальных игр «Юный стратег-76.ru» на учебный год - очное знакомство новых членов клуба; - мотивирование педагогов клуба (накопительные баллы, выдача сертификатов, обмен материалами, и т.п.) на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр; - Помощь в составлении перспективного плана деятельности клуба на базе ДОУ, портфолио детей; - Партии по интересам: Го. ЖИПТО, шахматы и шашки. Обсуждение единых правил. |  | 09.09 16.09 | Заведующие, старшие воспитатели №№ 31,68,95, 106,155,183, 205,212,227, 228, 235 СШ №№ 10,58,62 Все члены МП ДОУ №31, ЦТД «Юность» |  | - Знакомство членов Клуба с планом. Проанализированы как могут развиваться события Клубного движения, возможности, намечены перспективы развития. - Заключены договора о сетевом взаимодействии. - Проведен анализ входящего мониторинга интеллектуального развития детей – участников в т.ч. детей с ОВЗ, неуспевающих по математике. - Разработаны презентации по решению задач. - Обновление положений о турнирах, конкурсах | - Договора с социальными партнерами. - Анализ входящего мониторинга интеллектуального развития детей – участников Клуба. - Презентации по решению задач |
| 3 | Международное сотрудничество Разработка видеороликов (презентаций) для обучающихся «Удивительные места г. Ярославля, Белоруссии, ….» + Биг-брейнг по интеллектуальным играм |  |  | ДОУ№№31,68,205,155, 227 Белорусская сторона |  | Инициировано международное сотрудничество | Ролики, презентации |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |  | Планируемый результат |  | Подтверждающий документ |
|  |  | Октябрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 4 | SOS-консультация (консультации по запросам педагогов) |  | Заведующие, ст.восп-ли |  | Оказана методическая поддержка педагогам |  |  |
| 5 | Пополнение открытой базы продуктов, в том числе банка заданий, задач по интеллектуальным играм для детей с опережающим уровнем развития и для детей с ОВЗ, неуспевающими детьми Разработка и внедрение банка задач |  | ДОУ № 31, заведующий Орлова Т.М. Все члены МП |  | Пополнение виртуального методического облака материалов по внедрению Всемирных интеллек-ных игр шахматы, шашки, Го, ЖИПТО в образов-ную деят-сть ДОУ и НОО. |  | Ссылка на виртуальное методическое облако материалов |
| 6 | Мероприятия для детей Квест "Путешествие в черно-белую страну"(шахматные задачи) |  | ДОУ № 235, Сергеева Е.В. |  | Развивать игровые компетенции детей - участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр |  | Презентация |
| 7 | Организация адресной работы с младшими школьниками, проявляющими слабую успеваемость, с дошкольниками с ОВЗ, слабовидящими (задачи в Го на счет, развитие зрительной памяти, мышления) | В течение года | По желанию |  | Преодоление детской неуспешности Составление и реализация ТК |  | технологическая карта (ТК) |
| 8 | Гран- при г. Москвы | 4.10 | РФГ |  | Увеличение количества детей, участвующих в турнирах областного, Всероссийского уровней, ставших призерами и победителями |  | Дипломы, фотоотчет |
| 9 | Областной турнир по шашкам |  | г. Гаврилов-Ям Сапиев С.М. РФШ |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятия для родителей - Наглядная информация по интеллектуальным играм Го, ЖИПТО, шахматы, шашки - Проведение родительских собраний, мастер-классов по интеллектуальным играм Го, ЖИПТО, шахматы, шашки (в конце месяца сдаем в 212) фото и материалы! |  | Все члены МП (ДОУ) |  | Вовлечение родителей в образовательный процесс Увеличено количество педагогов, родителей - членов городского клуба «Юный стратег-76.ru», прошедших обучение игровым технологиям шахматы |  | Продукты МП (конспекты, наглядная информация) фотоотчеты |
| 11 | Мероприятия для педагогов 1. Мастер-класс «Возможности интеллектуальной игры Го: точки удивления» | 01.10 9.30 | ДОУ №31 Орлова Т.В. |  | Способствовать популяризации интеллектуальных движений Го, и вовлечению новых членов в деятельность клуба. Ликвидация затруднений педагогов по овладению игрой Го. |  | Презентация, фотоотчет |
|  | - Мастер -класс «Обучение игре ЖИПТО и Го» (23 сентября будет!!!!!! 9.30) | 23.10 | ДОУ 212 |  |  |  |  |
|  |  | Ноябрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия для педагогов Шашечный (шахматный турнир) среди педагогов «Битва титанов» |  | ДОУ № 31, 95, 106, 155 205 |  | Развивать игровые компетенции педагогов - участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр |  | Фотоотчет |
| 13 | Турнир среди педагогов по игре Го «Каменный цветок» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятия для детей Интерактивный квест «Путешествие в страну интеллектуальных игр» (решение задач Го, шахматы, шашки) |  | ДОУ № 227, Морозова Е.А. |  | Развивать игровые компетенции педагогов - участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр |  | конспект |
| 15 | Практикум для детей «Тренировка для ума» |  | «Перспектива |  | Развивать когнитивные функции детей |  | конспект |
| 16 | Мастер-класс «Умные каникулы с пользой: обучение игре Го» для школьников | 4.11 | СШ 62,58, ДОУ №№ 31, 95, 205,212 |  | Организация посещения и взаимообучения в каникулярные время младших школьников |  |  |
| 17 | Турнир среди детей по ЖИПТО | 27.11 | ДОУ 212 |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка и участие детей в турнирах областного и Всероссийского уровней: 2 Московская Международная интеллиада | 1.11 | РФГ г. Москва |  | Увеличение количества детей, участвующих в турнирах областного и Всероссийского уровней, ставших призерами и победителями. |  | Дипломы , Фотоотчет о проведении турнира |
| 19 | Турнир – Открытой кубок спортивной школы № 16 «2 лига по русским шашкам» |  | Спортивная школа № 16, Мокров Д.А. |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятия для детей и родителей «Умники и умницы» (решение задач Го, шахматы, шашки) |  | ДОУ 212 Заведующий Дидковская Т.Н. |  | способствовать поддержке и формированию потребностей у родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком.. |  | Интерактивная игра презентация , фотоотчет |
| 21 | Международное сотрудничество Интерактивный онлайн квест «Пирамида Го» |  | ДОУ № 31,155,205 Белорусская сторона |  | Повышен уровень игровой компетенции участников сообщества |  | презентация |
|  |  | Декабрь 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятия для детей и родителей мастер-класс «Шахматные задачи» | 2.12 | ДОУ 228 , заведующий Чубарнова Е.А. |  | Развитие игровых компетенций родителей |  |  |
| 23 | Мероприятия для педагогов мастер-класс по шахматам "Мастерство королевской игры" |  | ДОУ № 227, заведующий Морозова Е.А. |  | Увеличено количество педагогов – членов городского клуба «Юный стратег-76.ru», прошедших обучение игровым технологиям шахматы |  |  |
| 24 | Мастер -класс «Секреты шахматной игры» | 5.12 10.00 | МОУ ДО ЦДТ «Юность», Бусарев А.Л. |  |  |  | Фотоотчет , лист регистрации |
| 25 | Мероприятия для детей Турнир по Атари –Го (для новичков) |  | ДОУ №№ 31, 95, 205,212 |  | Обеспечено сопровождение одаренных дошкольников, младших школьников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм |  | Дипломы, фотоотчет |
| 26 | Онлайн-турнир по игре ЖИПТО |  | г. Якутск Федерация Сонор-ЖИПТО, ДОУ 31, ДОУ 212 |  |  |  |  |
|  |  | Январь 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятия для детей Городская игра "Игры разума" |  | Перспектива |  | Обеспечена активная работа городского клуба любителей интеллектуальных игр. Развитие игровых компетенций детей |  |  |
| 28 | Первенство по интеллектуальной игре Го «Эльбрус» для детей с ОВЗ (ЗПР, слабоуспевающих детей по математике, слабовидящих). |  | ДОУ №№ 31, 95, 155, 205, 212 |  | Обеспечено сопровождение дошкольников с ОВЗ, младших школьников с низким уровнем успешности, проявляющих интерес к интеллектуальным играм. |  | Видео репортажи (доу 95) |
| 29 | Промежуточный мониторинг развития и формирования УУД у слабоуспевающих детей |  | СШ 10,58,62 |  | Анализ мониторинга |  | Анализ мониторинга |
| 30 | Мероприятия для детей и родителей «Семейный игры» |  | ДОУ № 106 |  | Способствовать поддержке родителей в организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. |  | Конспект, презентация |
| 31 | Международное сотрудничество Телемост с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста |  | ДОУ № 68, Белорусская сторона |  | - Расширение спектра событий международного сотрудничества образовательных организаций, освоивших игровые технологии. |  | Презентация, фотоотчет |
|  |  | Февраль 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 32 | Мероприятия для детей «Шахматный калейдоскоп: от шашек до ЖИПТО» (решение задач) |  | ДОУ № 183 Первунинская Е.Н. |  | - Развитие игровых компетенций детей |  | Интерактивные игры, сценарии совместных мероприятий |
| 33 | Мероприятия для родителей и детей Олимпиада по решению шахматных задач |  | ДОУ № 155 |  | - Расширено клубное движение через новые формы сотрудничества. |  |  |
| 34 | Мероприятия для родителей Практикум для родителей "Умная зарядка", мастер-класс "Анимационный досуг" |  | Перспектива |  | - Сформирована потребность у родителей организации семейного интеллектуального досуга и активном взаимодействии с ребенком. - Обеспечено сопровождение одаренных дошкольников, младших школьников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм |  |  |
| 35 | Мероприятие для педагогов Онлайн-практикум «Решение задач Го: стратегия и мышление» |  | ДОУ № 31, заведующий Орлова Т.М |  |  |  | Презентация |
| 36 | Международное сотрудничество Онлайн интеллектуальный шахматный квиз |  | ДОУ № 68,227,212 Белорусская сторона |  |  |  | Презентация |
|  |  | Март 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 37 | Мероприятия для педагогов Практикум для педагогов "Методическое пространство для развития детей и педагогов-энтузиастов" |  | Перспектива |  | Повышение профессиональной компетентности педагогов |  | Конспект, презентация, лист регистрации |
| 38 | Первенство «Шахматный дебют» для детей 6-8 лет | 27.03 в 10.30 | Юность |  | Обеспечено сопровождение одаренных дошкольников, младших школьников, участвующих в соревнованиях Увеличение количества детей, участвующих в турнирах |  | фотоотчет |
| 39 | Турнир по игре Го |  | ДОУ № 212 |  |  |  |  |
| 40 | Онлайн турнир Го между городами |  | ДОУ № 31 |  |  |  |  |
| 41 | Международное сотрудничество Онлайн товарищеский командный матч «Шахматный новичок» | 31 | ДОУ № 31 |  | Обеспечено сопровождение одаренных дошкольников, младших школьников |  |  |
|  |  | Апрель 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 42 | Мероприятия для детей - Городской конкурс «Интеллектуал 5+: шашечный виртуоз» | 7-9 | ДОУ №№ 31, 95, 212, 183, 227 |  | Увеличение количества детей, участвующих в турнирах. Обеспечено сопровождение одаренных дошкольников, младших школьников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм. Увеличение количества детей, участвующих в турнирах, ставших призерами и победителями, вошедших во Всероссийский рейтинг. |  | Положение о проведении городских конкурсов: Первенство (шахматы, шашки, Го) Дипломы, сертификаты участия детей, фотоотчеты |
| 43 | - Городской конкурс «Интеллектуал 5+: шахматный турнир» | 14-16 | ДОУ № 31, 95, 212, 183, 227 |  |  |  |  |
| 44 | 3. Подготовка детей и участие в Первенстве по игре Го г. Иваново (межрегиональный уровень) | 25.04 И ноябрь | Клуб «Хоси» г. Иваново |  |  |  |  |
| 45 | 4. Конкурс для детей «Самый умный знаток интеллектуальных игр» |  | ДОУ № 212 |  | Увеличение количества детей, участвующих в конкурсах. Обеспечено сопровождение одаренных дошкольников, младших школьников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм. |  |  |
| 46 | Мероприятия для педагогов, родителей, детей Олимпийские игры для любителей настольных игр | 29.04 | СШ №№ 10, ДОУ 183 |  | Развивать игровые компетенции участников клубного сообщества любителей интеллектуальных игр (детей, в т. ч. детей с ОВЗ) |  | конспект |
| 47 | Международное сотрудничество Интерактивный онлайн квест по патриотизму | 30.04 | ДОУ № 68 |  | Расширение спектра событий сетевого взаимодействия педагогов образовательных организаций, освоивших игровые технологии. |  |  |
|  |  | Май 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 48 | Мероприятия для детей и родителей II Межрегиональный фестивальный турнир по интеллектуальным играм – 2026 - «Кубок г. Ярославля» (дети, родители) | 2.06 (29.05) | ДОУ № 31 |  | Обеспечено сопровождение одаренных дошкольников, младших школьников, проявляющих интерес к интеллектуальным играм |  |  |
| 49 | - 1. Мониторинг интеллектуального развития детей - участников интеллектуального движения шахматы, шашки, Го, ЖИПТО. 2. Оценка активности и наполняемости Виртуального методического облака (количество скачиваний и содержательное анкетирование). 3. Анализ и оценка результативности реализации проекта. 4. Отчет по саду До 15.05 сдать |  | ДОУ №№ 31, 68,95,106, 155,205,212,227,183,228,235 Заведующие СШ № 10,58, 62 |  | - Обеспечено тиражирование опыта. - Создано виртуальное методическое облако материалов по внедрению Всемирных интеллектуальных игр шахматы, шашки, Го, ЖИПТО в образовательную деятельность ДОУ и НОО: - цифровой формат диагностики интеллектуального развития младших школьников; - обновленные положения о турнирах, Первенствах; - сценарии мероприятий Клуба, турниров, интерактивных игр (презентаций) по решению задач и развитию общего кругозора детей; - банк заданий, задач по уровням сложности по интеллектуальным играм (презентации); |  | Ссылка на действующее виртуальное методическое облако материалов по внедрению Всемирных интеллектуальных игр шахматы, шашки, Го, ЖИПТО в образовательную деятельность ДОУ и НОО; Анкетирование членов Клуба «Удовлетворенность деятельностью Клуба». |
| 50 | Международное сотрудничество Онлайн встреча «Я патриот для своей страны – глазами детей» | 12.05. | ДОУ 68,31 , Белорусская сторона +Все желающие |  | - Обеспечить трансляцию опыта |  |  |