Промежуточный отчет по реализации проекта
сетевой инновационной площадки Всероссийского 
образовательного проекта «Мир Без Опасности»
за  I I полугодие 2025 года
МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 20»
«Центр развития ребенка - детский сад № 192»
Руководитель проекта в организации Булатова Ирина Владимировна, 
заместитель директора (руководитель структурного подразделения)

	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ
	Заседание рабочей группы проекта: разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки на 2025-2026 учебный год.
Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников ФИП по теме проекта (метод анкетирования). 

Участие рабочей группы ДОУ в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым российским ценностям – «Родина», «Природа», «Культура», «Человек», «Семья», «Труд», «Жизнь», «Здоровье» в режиме он-лайн.
	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта
	Формирование рабочей группы в учреждении на 2025-2026 учебный год
Составление плана работы проектной команды.
Установление сотрудничества с социальными партнерами по теме проекта.


Использование педагогами информационных образовательных ресурсов в работе по проекту. 
Обмен опытом в режиме он-лайн с другими участниками проекта
	Выполнено

	2
	Систематизировать опыт работы ДОУ по использованию ресурсов по проекту

	- Семинар-практикум «Формирование жизненных компетенций и практических навыков, связанных с 
безопасностью личности у детей дошкольного возраста»
13.11.2025 г.
- Реализация проекта с воспитанниками групп в рамках образовательного процесса


	Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта.
	Подбор и внедрение в практику эффективных педагогических технологий, реализуемых в проекте.

Проведены следующие мероприятия:
- Знакомство с правилами по пожарной безопасности и продуктивная деятельность (разукрашивание пожарной машины) на группах раннего возраста
- сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные» для детей младших групп
- продолжаем изучать светоотражающие элементы, повторяем ПДД, продуктивная деятельность по данной теме на подготовительных к школе группах
- проведение занятий «Внимание, пешеход!» на старших группах
- Участие в конкурсе рисунков о важности ношения светоотражающих элементов в рамках акции «Пешеход! Внимание, переход!»
- проведение мероприятий для детей младшего возраста «Мир дорожной грамотности»
-освоение ПДД на практике- «Путешествие по дорогам безопасности»
- проведение занятий по ЗОЖ 
И другие мероприятия в рамках реализации проекта
	Выполнено

	3
	Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников.
	Практическая работа педагогов в группах с воспитанниками и родителями по программе.
	Вовлеченность членов семей дошкольников в реализации программы.
	Родители вместе с детьми принимают участие в мероприятиях по безопасности: родительские собрания, участие в различных акциях по дорожной безопасности и т.д.
	Выполнено 



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __изменений не вносилось_______________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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