# Промежуточный отчет по реализации проекта

сетевой инновационной площадки Всероссийского

образовательного проекта «Мир Без Опасности»

# за  I I полугодие 2025 года

# МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 20»

# «Центр развития ребенка - детский сад № 192»

# Руководитель проекта в организации Булатова Ирина Владимировна,

# заместитель директора (руководитель структурного подразделения)

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ | Заседание рабочей группы проекта: разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки на 2025-2026 учебный год. Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников ФИП по теме проекта (метод анкетирования). Участие рабочей группы ДОУ в серии методических семинаров, вебинаров по формированию культуры безопасности личности и приобщению детей к базовым российским ценностям – «Родина», «Природа», «Культура», «Человек», «Семья», «Труд», «Жизнь», «Здоровье» в режиме он-лайн. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта | Формирование рабочей группы в учреждении на 2025-2026 учебный год Составление плана работы проектной команды. Установление сотрудничества с социальными партнерами по теме проекта. Использование педагогами информационных образовательных ресурсов в работе по проекту. Обмен опытом в режиме он-лайн с другими участниками проекта | Выполнено |
| 2 | Систематизировать опыт работы ДОУ по использованию ресурсов по проекту | - Семинар-практикум «Формирование жизненных компетенций и практических навыков, связанных с безопасностью личности у детей дошкольного возраста» 13.11.2025 г. - Реализация проекта с воспитанниками групп в рамках образовательного процесса | Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта. | Подбор и внедрение в практику эффективных педагогических технологий, реализуемых в проекте. Проведены следующие мероприятия: - Знакомство с правилами по пожарной безопасности и продуктивная деятельность (разукрашивание пожарной машины) на группах раннего возраста - сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные» для детей младших групп - продолжаем изучать светоотражающие элементы, повторяем ПДД, продуктивная деятельность по данной теме на подготовительных к школе группах - проведение занятий «Внимание, пешеход!» на старших группах - Участие в конкурсе рисунков о важности ношения светоотражающих элементов в рамках акции «Пешеход! Внимание, переход!» - проведение мероприятий для детей младшего возраста «Мир дорожной грамотности» -освоение ПДД на практике- «Путешествие по дорогам безопасности» - проведение занятий по ЗОЖ И другие мероприятия в рамках реализации проекта | Выполнено |
| 3 | Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников. | Практическая работа педагогов в группах с воспитанниками и родителями по программе. | Вовлеченность членов семей дошкольников в реализации программы. | Родители вместе с детьми принимают участие в мероприятиях по безопасности: родительские собрания, участие в различных акциях по дорожной безопасности и т.д. | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __изменений не вносилось_______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил(а): старшие воспитатели Гусева Л.А., Кокорева Д.В.

12.12.2025 г.