Перспективный план работы на 2024/2025 учебный год

________________________________________Муниципальная инновационная площадка______________________________________

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников

(наименование инновационного проекта)

МДОУ «Детский сад № 192»

(организация - координатор)

| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: Сентябрь – Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | Круглый стол - Создание координационной и рабочих групп в ОУ. - «Алгоритм от А до Я» Разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки, -Детальная проработка плана сетевого взаимодействия, отбор актуальных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на социокультурное развитие детей старшего дошкольного возраста; | МДОУ «Детский сад № 226» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Октябрь | - Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта, - оценка готовности родительской общественности к участию в проекте - «Алгоритм от А до Я» Инструкции по выходу детей за территорию ДОО, документация при выезде на транспорте и т.д. 1 Семинар из цикла «Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» - Информационное сопровождение по вопросам осуществления проектной деятельности на сайте образовательного учреждения; оформление наглядной информации на стендах в ОУ. | МДОУ «Детский сад № 65» Филиал детской библиотеки № 5 | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Ноябрь | - «Алгоритм от А до Я» Создание алгоритмов освоения городской среды в условиях взаимодействия с социальными партнерами. Заседание проектной группы - Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую» - выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми; - разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица» | МДОУ «Детский сад № 192» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| 2 этап: декабрь 2024г. – февраль 2025г. |  |  |  |  |  |
| Декабрь | Сетевое взаимодействие - Подбор и внедрение в практику эффективных педагогических технологий, реализуемых в проекте; - Систематизация опыта в методические кейсы - Квест- игра «Зимний Ярославль» | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Январь | Фестиваль в рамках сетевого взаимодействия для семей воспитанников «Я там был, и тебе советую»- включение родителей в образовательный процесс и активизации их роли | МДОУ «Детский сад № 72» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Февраль | Заседание проектной группы - разработка тематического планирования, построение алгоритмов образовательных маршрутов | МДОУ «Детский сад № 158» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. И.о. заведующего, старший воспитатель МДОУ “Детский сад № 170” Смирнова А.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| 3 этап: март 2025г – май 2025г. |  |  |  |  |  |
| Март | Обзорные экскурсии с детьми по маршрутам района, освоение разработанных интерактивных троп | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. | - |  |
| Апрель | Экскурсии по городским маршрутам, исследовательские квесты, конкурсное движение | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Май | Экскурсии в природное окружение с детьми по маршрутам, освоение разработанных интерактивных троп | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| 4 этап: июнь-август 2025 г. |  |  |  |  |  |
| Июнь - август | 1.Заседание рабочей группы - разработка электронного журнала для родителей «Куда сходить с детьми» - освоение разработанных образовательных маршрутов с участием родителей воспитанников; 2. Анализ эффективности проведенных мероприятий, при необходимости, коррекция мероприятий - Оформление фотовыставок «Мой Ярославль» по мотивам экскурсий воспитанников. -оформление методических рекомендаций для педагогов и родителей по включению воспитанников дошкольного образовательного учреждения в современное культурное пространство городской среды | МДОУ «Детский сад № 226» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ “Детский сад №170” - Ворогушина С.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |