# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников»

МДОУ «Детский сад № 158»

# за  I полугодие 2024-2025 учебного года

# Руководитель организации - координатора – Воробьева Татьяна Валентиновна, заведующий МДОУ “Детский сад № 226”

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ | Круглый стол «Алгоритм от А до Я»: разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки, детальная проработка плана сетевого взаимодействия; Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта (метод анкетирования). Семинар «Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» на базе библиотеки-филиала № 5 Досугового центра "Журавлик" Централизованной системы детских библиотек г. Ярославля. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта | - Заключен договор о сетевом взаимодействии: - Сформированы рабочие группы (творческие команды) ДОУ-участников площадки; - Составлен план работы проектной команды. - Установлено сотрудничество с социальными партнерами по теме проекта. Использование педагогами информационных образовательных ресурсов библиотеки в работе по проекту | Выполнено |
| 2 | Систематизировать опыт работы ДОУ по использованию ресурсов городской социокультурной среды для становления у дошкольников ценностных ориентаций. | Заседание проектной группы «Алгоритм от А до Я» - создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность -выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми; - разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица» | Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта. | Выбор маршрутов и социокультурных объектов. Подбор и внедрение в практику эффективных педагогических технологий, реализуемых в проекте. | Выполнено |
| 3 | Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников. | Заседание проектной группы Оценка готовности родительской общественности к участию в проекте (метод анкетирования) Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую» Создание Квест- игры «Зимний Ярославль» | Вовлеченность членов семей дошкольников в сотворчество в процессе социокультурного развития | Фото-кросс «Я там был, и тебе советую» (выставка семейных фотографий в условиях городской среды). Проект виртуальной квест-игры «Зимний Ярославль» | Выполнено |
| 4 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ | Выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __изменения в проект не вносились

Отчет составила: старший воспитатель Полякова Н.В.