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	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	1
	Создать условия для работы по теме проекта в ДОУ
	Круглый стол «Алгоритм от А до Я»: разработка локальных актов, регулирующей деятельность площадки, детальная проработка плана сетевого взаимодействия;
Оценка и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов – участников МИП по теме проекта (метод анкетирования). 


Семинар «Новые подходы к использованию краеведческих ресурсов в работе с дошкольниками» на базе библиотеки-филиала № 5 Досугового центра "Журавлик" Централизованной системы детских библиотек                    г. Ярославля.
	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта
	- Заключен договор о сетевом взаимодействии:
- Сформированы рабочие
 группы (творческие команды) ДОУ-участников площадки;
- Составлен план работы проектной команды.
- Установлено сотрудничество с социальными партнерами по теме проекта.

Использование педагогами информационных образовательных ресурсов библиотеки в работе по проекту
	Выполнено

	2
	Систематизировать опыт работы ДОУ по использованию ресурсов городской социокультурной среды для становления у дошкольников ценностных ориентаций.

	Заседание проектной группы «Алгоритм от А до Я»
- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность 
-выбор маршрутов и социокультурных объектов для освоения детьми;
- разработка стратегии освоения ближайшего окружения городской среды: освоение первого маршрута № 1 «Моя улица» 
	Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта.
	Выбор маршрутов и социокультурных объектов.
Подбор и внедрение в практику эффективных педагогических технологий, реализуемых в проекте.

	Выполнено

	3
	Создать условия для эффективного сотрудничества с семьями воспитанников.
	Заседание проектной группы 
Оценка готовности родительской общественности к участию в проекте (метод анкетирования)
Разработка положения фестиваля для детей «Я там был, и тебе советую»
Создание Квест- игры «Зимний Ярославль»
	Вовлеченность членов семей дошкольников в сотворчество в процессе социокультурного развития
	Фото-кросс «Я там был, и тебе советую» (выставка семейных фотографий в условиях городской среды).
Проект виртуальной квест-игры «Зимний Ярославль»
	Выполнено 

	4
	Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения.
	Ведение сайта ДОУ
	Систематическая работа с сайтом ДОУ
	Актуальная информация на сайте ДОУ
	Выполнено



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __изменения в проект не вносились 

Отчет составила: старший воспитатель Полякова Н.В.
