Проект перспективного плана работы на 2025/2026 учебный год

________________________________________Муниципальная инновационная площадка______________________________________

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников

(наименование инновационного проекта)

МДОУ «Детский сад № 158»

(организация - координатор)

| сентябрь - ноябрь 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| Сентябрь | Заседание рабочей группы. Обсуждение и утверждение проекта плана. Изучение и анализ эффективности реализации образовательных маршрутов. | МДОУ «Детский сад № 226» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Октябрь | Презентация разработанных моделей освоения городской среды «Маршрут № 3» «Ярославль – промышленный центр». Анализ эффективности проведенных мероприятий, при необходимости, коррекция мероприятий. | МДОУ «Детский сад № 65» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Ноябрь | Разработка алгоритма освоения ближайшего окружения городской среды: освоение маршрута № 4 «По дорогам города». | МДОУ «Детский сад № 158» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| декабрь 2025 - февраль 2026 |  |  |  |  |  |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| Декабрь | Презентация разработанных моделей освоения городской среды «Маршрут № 4» «По дорогам города». Анализ эффективности проведенных мероприятий, при необходимости, коррекция мероприятий. | МДОУ «Детский сад № 72» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Январь | - разработка алгоритма освоения ближайшего окружения городской среды: освоение маршрута № 5 «Ярославль: прошлое и настоящее» | МДОУ «Детский сад № 192» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Февраль | Презентация разработанных моделей освоения городской среды «Маршрут № 5» «Ярославль: прошлое и настоящее». | МДОУ «Детский сад №170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| март - май 2026 |  |  |  |  |  |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
| март | Заседание рабочей группы, Описание практик освоения образовательных маршрутов. Подготовка материалов для участия в Панораме педагогического опыта | МДОУ «Детский сад № 226» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| апрель | Заседание рабочей группы, подготовка материалов для публикаций в БАПО Представление результатов муниципального инновационного проекта в муниципальной системе образования: Панорама педагогического опыта. | МДОУ «Детский сад № 226» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |
| Май-июль | Заседание рабочей группы оформление продуктов проекта; - оформление отчета проекта | МДОУ «Детский сад № 226, 65, 158, 72, 192,170» | Заведующий МДОУ “Детский сад № 65” - Галстян О.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 72” - Жукова Е.А. Заведующий МДОУ “Детский сад № 158” - Шомина Г.Л. Заведующий МДОУ "Детский сад № 170" Шахова Е.Г. Заведующий МДОУ “Детский сад № 192” - Булатова И.В. Заведующий МДОУ “Детский сад № 226” - Воробьева Т.В. |  |  |