# Промежуточный отчет по реализации проекта

Муниципальная инновационная площадка

«Социокультурная городская среда как образовательный ресурс воспитания дошкольников»

за I полугодие 2025/2026 учебного года

# МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 20» ЦРР - Детский сад №72» г. Ярославля

Координатор  проекта: Кошлева Н.В. – старший методист сектора дошкольного образования МОУ "ГЦРО" г. Ярославля.

| п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для работы по теме проекта | Заседание рабочей группы. Обсуждение и утверждение проекта плана. Изучение и анализ эффективности реализации образовательных маршрутов. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках проекта. | Утвержден план работы площадки на 2025-2026 учебный год. Определены объекты Маршрута № 3, 4 разработана единая форма описания практик для оформления методических кейсов | выполнено |
| 2 | Мероприятия по организационному и методическому обеспечению реализации проекта. | Презентация разработанных моделей освоения городской среды маршрут № 3 «Промышленность Ярославля». Анализ эффективности проведенных мероприятий, при необходимости, коррекция мероприятий. Разработка алгоритма освоения ближайшего окружения городской среды: освоение маршрута № 4 «По дорогам города» | Вовлеченность педагогов в творческий поиск и реализацию собственного опыта работы с детьми в рамках темы проекта. Содействие развитию качества краеведческой работы в учреждении, профессиональному росту педагогов | 1.Разработаны алгоритмы освоения ближайшего окружения городской среды: - по направлению «Промышленность Ярославля». Заводы пищевой промышленности (ЯрМолПрод); - по направлению «По дорогам Ярославля». Воздушный транспорт. Аэропорт «Золотое кольцо Ярославля» (Туношна). 2.Созданы карточки объектов, портфель экскурсовода по данным тематикам. 3.Разработаны и реализованы виртуальные экскурсии по маршрутам. 4.Подобраны и внедрены в практику эффективные педагогические технологии, реализуемых в проекте. 5.Повысилась профессиональная компетентность педагогов ЦРР | выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в «ЦРР - Детский сад № 72»

Старший воспитатель Н.М. Башарина